## 工作表1
| 研凝計畫 |  |  | 撰寫使用手冊 |  | 任務 | 說明 | 需時(天) | 前置作業 | 開始日期 | 結束日期
1 | 開始:第1天 | 編號:1 | 31 | 開始:第31天 | 編號:7 | 1 | 研凝計畫 | 1 | - | 1 | 2
2 | 結束:第2天 | 需時:1天 | 56 | 結束:第56天 | 需時:25天 | 2 | 任務分配 | 4 | 1 | 3 | 7
[6 empty] | 3 | 取得硬體 | 17 | 1 | 3 | 19
| 任務分配 |  |  | 轉換檔案 |  | 4 | 程式開發 | 70 | 2 | 8 | 78
3 | 開始:第3天 | 編號:2 | 31 | 開始:第31天 | 編號:8 | 5 | 安裝硬體 | 10 | 3 | 20 | 30
7 | 結束:第7天 | 需時:4天 | 51 | 結束:第51天 | 需時:20天 | 6 | 程式測試 | 30 | 4 | 79 | 109
[6 empty] | 7 | 撰寫使用手冊 | 25 | 5 | 31 | 56
| 取得硬體 |  |  | 系統測試 |  | 8 | 轉換檔案 | 20 | 5 | 31 | 51
3 | 開始:第3天 | 編號:3 | 110 | 開始:第110天 | 編號:9 | 9 | 系統測試 | 25 | 6 | 110 | 135
19 | 結束:第19天 | 需時:17天 | 135 | 結束:第135天 | 需時:25天 | 10 | 使用者訓練 | 20 | 7,8 | 57 | 77
[6 empty] | 11 | 使用者測試 | 25 | 9,10 | 135 | 160
| 程式開發 |  |  | 使用者訓練
8 | 開始:第8天 | 編號:4 | 57 | 開始:第57天 | 編號:10
78 | 結束:第78天 | 需時:70天 | 77 | 結束:第77天 | 需時:20天
| 安裝硬體 |  |  | 使用者測試
20 | 開始:第20天 | 編號:5 | 135 | 開始:第135天 | 編號:11
30 | 結束:第30天 | 需時:10天 | 160 | 結束:第160天 | 需時:25天
程式測試
79 | 開始:第79天 | 編號:6
109 | 結束:第109天 | 需時:30天

## 工作表2
任務 | 說明 | 需時(天) | 前置作業'
1 | 研凝計畫 | 1 | -
2 | 任務分配 | 4 | 1
3 | 取得硬體 | 17 | 1
4 | 程式開發 | 70 | 2
5 | 安裝硬體 | 10 | 3
6 | 程式測試 | 30 | 4
7 | 撰寫使用手冊 | 25 | 5
8 | 轉換檔案 | 20 | 5
9 | 系統測試 | 25 | 6
10 | 使用者訓練 | 20 | 7,8
11 | 使用者測試 | 25 | 9,10